## 项目支出绩效目标申报表
附件4
市级专项转移支付项目绩效目标申报表
（ 2017 年度）
填报单位:(盖章) | 日照市工业学校 |  | 填报日期： |  | 2017.9.17
项目名称 | 理实一体化教学楼 |  | 所属专项
区县主管部门 |  |  | 市级主管部门 | 日照市教育局
项目实施单位 | 日照市工业泞 | 项目负责人 | 秦玉刚 | 联系电话 | 8356356
项目类型 | 上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □
项目期限 | 2016年3月至2016年11月
项目资金申请 （万元） | 资金总额： |  | 300
| 市级补助： |  | 300
区县资金:
其他：
测算依据及说明 | 1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》；2、国家现行投资估算的有关规定；3、山东省建设工程概算定额；4、山东省安装工程概算定额；5、山东省日照市材料预算价格；6、同类工程造价情况；7、建设单位提供的有关基础数据资料。
项目单位职能概述 | 新建/建筑/国民经济行业分类p8236中等职业学校教育
项目概况、主要内容及用途 | 该项目建筑面积13333.3平方米，6层框架结构。设计实训室10处，教室40间，可同时容纳400学生实训和1600学生上课。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《国家教育发展“十三五”规划纲要》、《中小学设计规范》、《日照市主城区基础教育设施专项规划》以及有关政策、规定。
| 项目申报的可行性和必要性 | 可行性：本项目的建设符合国家产业政策和日照市地方区域性发展规划；项目的建设方案合理，规模经济，符合国家教育事业和环保节能的产业政策；经考察论证分析，项目社会效益突出，各项配套条件均已具备，项目建设切实可行。必要性：符合国家产业政策；符合国家“十三五”发展规划要求；落实《日照市教育局2016年工作要点》的需要；日照市落实国家、省中长期教育改革和发展规划。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、前期咨询、设计、招投标 | 2016-01-01 |  | 2016-03-30
| 2、建安工程 | 2016-03-01 |  | 2016-09-01
| 3、设备安装、室外配套工程，竣工交付使用 | 2016-09-01 |  | 2016-11-29
…
项目绩效目标 | 长期目标 |  |  | 年度目标
| 日照市工业学校拟建设为硬件设施完善、软件设施齐全的标准化、科学化、规范化的中专学校 |  |  | 2017年安排40个教学班级
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 理实一体化教学楼 | 6层、13333.3平方米
|  | 质量指标 | 理实一体化教学楼 | 合格，教学用
|  | 时效指标 | 建设期 | 250天
|  |  | 理实一体化教学楼 | 2016年11月使用
|  | 成本指标 | 理实一体化教学楼 | 300万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 教室数 | 增加40个教室
|  |  | 学生数 | 增加1200名学生上课
|  | 生态效益指标 | 绿地率 | 40%
可持续影响指标
……
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会满意度 | 大于90%
| …… | …… | 服务对象满意度 | 大于98%
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 理实一体化教学楼 | 6层、13333.3平方米
|  | 质量指标 | 理实一体化教学楼 | 合格，教学用
|  | 时效指标 | 建设期 | 250天
|  |  | 理实一体化教学楼 | 2016年11月使用
|  | 成本指标 | 理实一体化教学楼 | 300万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 教室数 | 增加40个教室
|  |  | 学生数 | 增加1200名学生上课
|  | 生态效益指标 | 绿地率 | 40%
可持续影响指标
……
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会满意度 | 大于90%
| …… | …… | 服务对象满意度 | 大于98%
其他需要说明 的问题