## 示范
绩效目标下达表
(2018年度）
填报单位（盖章） | 日照市工业学校
项目名称 | 山东省示范性中职学校建设项目
主管部门名称 | 日照市教育局
项目实施单位 | 日照市工业学校 | 项目负责人 | 秦玉刚 |  | 联系电话 | 15506330037
项目类型 | 上年原有项目 ☑ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □
项目期限 | 2018年1月至2019年7月
项目资金申请 （万元） | 资金总额 |  | 500
| 财政拨款 |  | 500
| 事业收入 |  | 0
| 经营性收入 |  | 0
| 其他 |  | 0
测算依据及说明 | 按照《关于山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程的实施意见》（鲁教职字【2015】50号）有关要求， 在国家示范校建设的基础上，使学校管理水平、办学效益再上新水平，将学校打造成山东省中职示范学校。根据建设任务书的规划，项目用于强化综合素养教育资金50万元，深化教学模式改革资金300万元，提升师资队伍水平建设资金50万元，推进信息化建设资金50万元，完善学校内部管理资金50万元，共计使用资金500万元。。
项目单位职能概述 | 日照市工业学校于1993年6月经省政府批准成立，是首批国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。学校职能为培养中专学历工业人才，促进工业发展，进行教学研究，面向社会，为经济建设和社会发展服务。
项目概况、主要内容及用途 | 本项目是省教育厅、省财政厅联合实施的职业院校质量提升项目。主要内容是从人才培养、课程建设、师资队伍、教学设施、产教融合等六个方面，全面提升职业学校办学水平，发挥其示范、引领作用。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 按照《关于山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程的实施意见》（鲁教职字【2015】50号）。
| 项目申报的可行性和必要性 | 可行性：学校办学目标明确，实践教学环境优越，师资队伍结构合理，人才培养质量高，具备建设省示范性中职学校条件。必要性：我校是日照市唯一市直工科类中职学校，建成省示范性中职学校，必将为地方经济和社会发展培养更多人才，为市内其他中职学校起示范引领作用。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、图纸设计 |  | 2018.1 |  | 2018.3
| 2、财政评审、招投标 |  | 2018.3 |  | 2018.5
| 3、工程主体施工 |  | 2018.5 |  | 2018.12
| 4、装修、室内外配套工程，竣工 |  | 2019.1 |  | 2019.7
项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标
| 项目建成后，学校能满足4100名学生在校学习生活，提供环境优美的阅览、文体活动场所。让学生德、智、体、美全面发展，为社会输送合格的人才。 |  |  |  | 完善开工手续，包括图纸设计、审图、财政评审、招投标、缴纳各种费用，办理施工许可证。完成主体工程的15％
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 |  | 购置数控类设备 | 建立数控实训室一个，购置车床等30台套
|  |  |  | 购置电子商务类设备 | 建立电子商务实训室一个，计算机等设备50台套
|  |  |  | 购置机电类设备 | 机电类等设备30台
|  |  |  | 购置汽修类设备 | 汽修类设备40台
|  |  |  | 学生素养教育 | 办公用品1宗
|  |  |  | 教师培训 | ≥200人次
|  |  |  | 聘任兼职教师 | ≥60人
|  |  |  | 购置信息化建设软件、设备 | ≥30台、套
|  |  |  | 学校内部管理调研 | ≥50人次
|  |  |  | 学校内部管理办公 | 办公用品1宗
|  |  |  | 学校内部管理材料 | 印刷材料1宗
|  | 质量指标 |  | 机械、电类、汽修类实训室、设备 | 功能完善，设备质量合格
|  |  |  | 教师素质 | 明显提升
|  |  |  | 学生综合素养 | 考核合格
|  |  |  | 信息化水平 | 适应教学需要
|  |  |  | 学校内部管理水平 | 达到全市领先水平
|  | 时效指标 |  | 机械、电类、汽修类设备、实训室建设 | 2018年10月前完成
|  |  |  | 教师培训、聘任 | 2019年3月前完成
|  |  |  | 学生培养 | 2019年6月前完成
|  |  |  | 信息化建设 | 2018年12月前完成
|  |  |  | 学校内部管理 | 2019年6月前完成
|  | 成本指标 |  | 购置数控类设备 | ≤50万元
|  |  |  | 购置电子商务类设备 | ≤99万元
|  |  |  | 购置机电类设备 | ≤77万元
|  |  |  | 购置汽修类设备 | ≤29万元
|  |  |  | 学生素养教育办公费用 | ≤50万元
|  |  |  | 教师培训费用 | ≤40万元
|  |  |  | 聘任兼职教师费用 | ≤30万元
|  |  |  | 购置信息化建设软件、设备 | ≤75万元
|  |  |  | 学校内部管理调研费用 | ≤20万元
|  |  |  | 学校内部管理办公费用 | ≤20万元
|  |  |  | 学校内部管理材料印刷费用 | ≤10万元
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生合格率 | ≥95%
|  |  |  | 学生就业率 | ≥95%
|  |  |  | 用人单位对毕业生学生表现满意率 | ≥96%
|  | 可持续影响指标 |  | 生均教学设备增长 | ≥750元
|  |  |  | 生均信息化设备增长 | ≥187元
| 社会公共或服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | 学生及家长 | ≥95%
|  |  |  | 用人单位 | ≥95%
|  |  |  | 市教育局 | 满意
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 |  | 购置数控类设备 | 建立数控实训室一个，购置车床等30台套
|  |  |  | 购置电子商务类设备 | 建立电子商务实训室一个，计算机等设备50台套
|  |  |  | 购置机电类设备 | 机电类等设备30台
|  |  |  | 购置汽修类设备 | 汽修类设备40台
|  |  |  | 学生素养教育 | 办公用品1宗
|  |  |  | 教师培训 | ≥150人次
|  |  |  | 聘任兼职教师 | ≥40人
|  |  |  | 购置信息化建设软件、设备 | ≥30台、套
|  |  |  | 学校内部管理调研 | ≥40人次
|  |  |  | 学校内部管理办公 | 办公用品1宗
|  |  |  | 学校内部管理材料 | 印刷材料1宗
|  | 质量指标 |  | 机械、电气类、汽修类实训室、设备 | 功能完善，设备质量合格
|  |  |  | 教师素质 | 明显提升
|  |  |  | 学生综合素养 | 考核合格
|  |  |  | 信息化水平 | 适应教学需要
|  |  |  | 学校内部管理水平 | 达到全市领先水平
|  | 时效指标 |  | 机械、电类、汽修类设备、实训室建设 | 2018年10月前完成
|  |  |  | 教师培训、聘任 | 2018年12月前完成
|  |  |  | 学生培养 | 2018年12月前完成
|  |  |  | 信息化建设 | 2018年12月前完成
|  |  |  | 学校内部管理 | 2018年12月前完成
|  | 成本指标 |  | 购置数控类设备 | ≤50万元
|  |  |  | 购置电子商务类设备 | ≤99万元
|  |  |  | 购置机电类设备 | ≤77万元
|  |  |  | 购置汽修类设备 | ≤29万元
|  |  |  | 学生素养教育办公费用 | ≤40万元
|  |  |  | 教师培训费用 | ≤30万元
|  |  |  | 聘任兼职教师费用 | ≤25万元
|  |  |  | 购置信息化建设软件、设备 | ≤75万元
|  |  |  | 学校内部管理调研费用 | ≤15万元
|  |  |  | 学校内部管理办公费用 | ≤15万元
|  |  |  | 学校内部管理材料印刷费用 | ≤8万元
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 学生合格率 | ≥95%
|  |  |  | 学生就业率 | ≥95%
|  |  |  | 用人单位对毕业生学生表现满意率 | ≥96%
|  | 可持续影响指标 |  | 生均教学设备增长 | ≥750元
|  |  |  | 生均信息化设备增长 | ≥187元
| 社会公共或服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | 学生及家长 | ≥95%
|  |  |  | 用人单位 | ≥95%
|  |  |  | 市教育局 | 满意
其他说明的问题
项目单位审核意见 |  |  | 业务主管部门审核意见
财政部门初审 |  |  | 财政部门复审
填报人：冯展义 |  | 单位负责人：秦玉刚 |  |  | 填报日期： | 2018.1.10